## Slide 1: Implementering af lønsystem og hjemtagelse af lønadministration
Kasper Schmidt, Tine Kock, Janni Conradsen
// Koncernservice

## Slide 2: Formål
Gøre lønsystemet mere brugervenligt og tidssvarende
Reducere udgifterne til drift af systemet
Understøtte de andre lønadministrative platforme
Frigøre ressourcer til værdiskabende aktiviteter
Sikre en bedre og mere effektiv lønadministration

## Slide 3: Omfang
45.000 medarbejdere i Københavns Kommune
100 forskellige overenskomster og lokalaftaler
Udbetaling af ca. 1,3 mia. kr. om måneden
Lønudbetaling til de selvejende institutioner
20.000 pensionerede tjenestemænd

## Slide 4: Programorganisation
Executive Board
Programstyregruppe
KAS
Nyt Lønsystem
KMD BPO Hjemtagelsen
Styregruppe
Styregruppe
Styregruppe

## Slide 5
Milepælsplann
2014
01.07
= Milepæl, Løn
01.09
2015
31.12
M
01.05
01.08
01.12
19.12
01.02
01.03
01.01
01.04
01.06
01.10
01.11
01.12
Accept-test
Implementeringsaktiviteter
M1: Testrapport fra prøvekonvertering 2– Godkendt (19-12-2014) (Bodsbelagt)
M2: Implementeringsaktiviteter for ØKF gennemført (06-02-2015)
M3: Implementeringsaktiviteter for TMF & BIF gennemført (13-02-2015)
M4: Implementeringsaktiviteter for SUF gennemført (12-03.2015)
M5: Implementeringsaktiviteter for BUF gennemført (27-03-2015)
M6: Liste over medarbejdere, der skal hjemtages, modtaget (01-04-2015)
M7: Implementeringsaktiviteter for KFF + registrant kontering gennemført (10-04-2015)
M8: Implementeringsaktiviteter for SOF (24-04-2015)
M9: Implementeringsaktiviteterne inden konvertering afsluttet (30-04-2015)
M10: Testrapport fra bruttolønstest – Godkendt (18-05-2015) (Bodsbelagt)
M11: Testrapport fra accepttesten – Godkendt (18-05-2015) (Bodsbelagt)
M12: Driftsstart på Opus Personale – Godkendt (01-07-2015) (Bodsbelagt)
M13: Projektafslutning – Godkendt (25-09-2015) (Bodsbelagt)
M14: Lønopgaven og medarbejdere er hjemtaget (01-10-2015)
M1
Prøve kon. 2
M10/M11
Brutto-lønstest
Drifts prøve
Projekt-afslutning
Udd.
Uddannelse
M
= Bodsbelagte milepæl, Løn
Kon-ver.
Flow test
Int. test
Funk. test
Udviklingskrav
M2
M7
M3
M4
M5
M12
M13
Apos Broker udvikling
M6
M14
M
= Milepæl, Hjemtagelsen
Lønanvisning varetages af KMD BPO
Lønanvisning varetages af KK
M8
M9

## Slide 6: Løn - Kommende aktiviteter
System og opsætning
  Opsætningsaktiviteter – organisationshieraki inkl. afklaringer og håndtering af afledte konsekvenser
  Analyser i LIS-sporet og fastlæggelse af brugersnitflader iht. Rubin
  Udvikling af APOS broker
  Opsætning af brugerroller samt konkret tildeling af roller
Test og uddannelse
  Review af testcases og hands-on uddannelse af testere
  Bruger accept-test
  Planlægning af hands-on uddannelsesforløb for KS centrale brugere
  Afklaring og tilpasning af e-learningsmateriale til centrale brugere
Afklaring af håndtering af enheder, der selv laver løn
Udarbejdelse af ’cut-over’ og beredskabsplan, herunder ferieplanlægning
Opskalering af kommunikationsindsatsen

## Slide 7: Hjemtagelsen – Kommende aktiviteter
Data
Elektronisk og fysisk data
Virksomhedsoverdragelse af KMD BPO medarbejdere
  Medarbejderoplysninger
  Informationsmøder
  Analyse af kompetence-gap samt plan for oplæring
  Uddannelse
Modtager-organisation
Organisering og opgavefordeling
Processer og arbejdsgange
Ressource- og kompetencer
Uddannelsesbehov
Forandringsledelse

## Slide 8: Involvering
CSO-møder
KS MED-møder
Præsentation af lønsystem
KFF og KS følgegruppe
Andre forslag?